**Республика Саха (Якутия) Муниципальное бюджетное**

**общеобразовательное Учреждение**

**«Средняя общеобразовательная**

**школа № 9 г.Алдан» МО «Алданский район»**

**678906, Республика Саха (Якутия), г. Алдан-6, ул. Молодежная, 10, тел. (41145) 38-6-40, 38-6-53**

**факс: (41145) 38-6-40, e-mail:** **school9\_aldan@bk.ru****, сайт: http://school9.aldanedu.ru**

Утверждаю:

Директор МБОУ СОШ № 9

Л.Б.Бузова

05.11.2013 г.

План-график мероприятий
по обеспечению внедрения ФГОС ООО

 в МБОУ СОШ №9 г.Алдан МО «Алданский район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| 1. Создание рабочей группы по обеспечению внедрения ФГОС ООО | Октябрь 2013г. | директор |  |
| 2. Организация работы по изучению материалов ФГОС  ООО  | Май 2013 – январь 2014г. | Зам.директора |  |
| 3. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе | ноябрь | Зам.директорадиректор |  |
| 4. Изучение педагогами школы нормативных документов ФГОСООО через постоянно действующий теоретический семинар по ФГОСООО | В течение уч. года | Зам.директора по УР |  |
| 5. Участие в работе районных проблемных семинаров по внедрению ФГОС  ООО  | В течение уч. года | Учителя основной школы |  |
| 6. Анализ условий и ресурсного обеспечения, материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОСООО | Январь-февраль 2014 | Директорзавхоз. |  |
| 7. Комплектование материально-технического обеспечения требований ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса | Март - август 2014 г. | Директорзавхоз |  |
| 8. Повышение уровня квалификации учителей основной школы по внедрению ФГОСООО | В течение 2013 – 2014 уч. года | Зам.директора по УР |  |
| 9. Разработка единичных проектов основной образовательной программы* Пояснительная записка
* Планируемые результаты освоения ООП ООО
* Учебный план
* Программа формирования УУД
* Программы учебных предметов
* Программа духовно-нравственного развития
* Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
* Программа коррекционной работы
* Система оценки достижений планируемых результатов
 | В течение 2013 -2014 учебного года | Рабочая группа |  |
| 10.Утверждение ООП ООО | Август 2014 г. | директор |  |
| 11. Внесение изменений в Уставе школы | Май 2014 г. | директор |  |
| 12. Разработка нормативных документов, локальных актов по организации внедрения ФГОСООО | В течение года | ДиректорЗам.директора |  |
| 13.Разработка модели внеурочной деятельности и рабочих программ внеурочной деятельности | В течение2013-2014уч. года | Зам.директорапо ВР, учителя предметники |  |
| 14. Разработка модели договора родителей и школы, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Июнь – июль 2014 г. | директор |  |
| 15.Информирование родителей о введении ФГОСООО на общешкольных и классных родительских собраниях, через индивидуальные консультации для родителей | По графику в течение года | Директор, зам.директора, классные руководители |  |
| 16.Размещение на постоянно действующем стенде и сайте информации о введении ФГОСООО | В течение года | Зам.директора по УР, технический специалист ИКТ |  |
| 17.Осуществление мониторинга введения ФГОСООО- уровень освоение педагогами ООПООО-степень обеспеченности материально-техническими ресурсами для введения ФГОСООО- мониторинг уровня сформированности УУД по итогам ДКР | В течение года | Зам.директора по УР |  |